## PAPI_21 (Delib. 190)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta no ano | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
TB012020 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Contratar elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental a partir do mapeamento de projetos de EA desenvolvidos e estabelecimento de cenários estratégicos para o planejamento de ações futuras | Elaborar 1 Plano Diretor de Educação Ambiental | 0% | Sociedade Civil | UGRHi | Tietê Batalha | [6 empty] | 150242.98 |  | 2020-TB-446 (SOS Rio Dourado) não iniciado.
TB022020 | 2021 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Contratar Planos de controle e redução de perdas abrangendo atualização cadastral da rede, diagnóstico, estudos de setorização, macromedição, pressões, perdas e priorização das ações propostas. | Elaborar ao menos 3 Planos de controle e redução de perdas para Sistemas Públicos de Abastecimento. | 25% | Município | Município | Dobrada, Jaci, Marapoama, Potirendaba e Sales | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  | 2020-TB_COB-27 (PM Potirendaba) cancelado. 2021-TB_COB-34 (PM Sales) não iniciado.
TB012021 | 2021 | 2.1 - Planos | PDC 1 e 2 | Revisar o Plano de Bacia Hidrográfica composto por Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação e Programa de Investimento | Atualizar 1 Plano de bacia hidrográfica | 0% | Estado | UGRHi | Tietê Batalha | 300000 |  |  |  |  | 300000
TB032020 | 2021 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Contrata a regularização dos usos públicos de recursos hídricos contendo ao menos realização de diagnóstico do sistema, preparação documental e licenciamento | Executar o cadastramento e a regularização dos usos e obtenção das respectivas outorgas em ao menos 3 sistemas públicos de abastecimento | 25% | Município | Município | Bady Bassitt, Borborema, Elisiário, Itápolis, Marapoama e Taquaritinga. | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 150802.86 |  | 2021-TB-448 (PM Marapoama) não iniciado. Hierarquizado com recursos da CFURH.
TB042020 | 2021 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimorar o sistema de esgotamento doméstico urbano abrangendo interceptação, afastamento, tratamento e lançamento | Executar ao menos 2 projetos executivos e 2 obras em sistemas públicos de esgotamento sanitário | 20% | Município | Município | Localidades com índices de coleta e/ou tratamento insuficientes; prioritariamente para Cafelândia, Guarantã e Pirajuí | 1350000 |  |  |  |  | 1350000 | 834403.69 |  | 2020-TB_COB-26 (PM Borborema) não inicado. 2020-TB_COB-28 (PM Reginópolis) cancelado. 2020-TB_COB-33 (PM Sabino) não iniciado. 2020-TB_COB-29 (SAAE Cafelândia) cancelado. 2021-TB-449 (PM Elisiário) não contratado. Hierarquizado com recursos da CFURH. 2021-TB-450 (PM Urupês) não contratado. Hierarquizado com recursos da CFURH.
TB052020 | 2021 | 3.2 - Resíduos | Prioritário | Aprimorar a gestão dos resíduos sólidos com ações relacionadas à aterro sanitário, estação de transbordo e outras atividades de manejo | Executar ao menos 2 instalações e/ou ampliações de dispositivos para disposição final de resíduos sólidos domésticos e outras obras identificadas no Plano Municipal de resíduos sólidos | 25% | Município | Município | Municípios com criticidade de IQR indicados no Relatório de Situação; prioritariamente para Itápolis e Pirajuí |  | 400000 |  |  |  | 400000 | 274362.03 | 249235.58 | 2020-TB_COB-30 (PM Guarantã). Hierarquizado com recursos da cobrança). 2021-TB-451 (PM Uru) não iniciado.
TB062020 | 2021 | 3.3 - Drenagem | Prioritário | Aprimorar o sistema de drenagem de águas pluviais | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços de microdrenagem urbana | 25% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Drenagem |  | 350000 |  |  |  | 350000 | 732058.02 |  | 2020-TB-447 (PM Lins) não iniciado. 2021-TB_COB-35 (PM Bauru) não iniciado. Hierarquizado com recursos da cobrança. 2021-TB_COB-36 (PM Guaiçara) não iniciado. Hierarquizado com recursos da cobrança.
TB072020 | 2021 | 4.2 - Vegetação | Prioritário | Reflorestar áreas com prioridade Alta-Alta e Alta-Média nas sub bacias municipais indicadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | Executar a restauração da cobertura florestal em ao menos 40 hectares em áreas priorit. indicadas no Plano Diretor de Recomp. Florestal | 25% | Sociedade Civil | Município | Municípios com áreas priorizadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | 166081.2 | 2020-TB_COB-31 (Planeta Verde).
TB082020 | 2021 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Aprimorar a rede de abastecimento de água abrangendo ações de macromedição, substituição de tubulação, redução perdas, equipamentos, etc. e/promover a sua setorização | Executar ao menos 4 obras ou serviços abrangendo a setorização de rede pública de abastecimento, visando a manutenção e/ou substituição de dispositivos para controle e redução de perdas dàgua | 25% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Controle de Perdas | 800000 |  |  |  |  | 800000 | 2554885.35 |  | 2021-TB_COB-37 (PM Guarantã) não contratado. 2021-TB_COB-38 (PM Itajobi) não iniciado. 2021-TB_COB-39 (PM Mendonça) não iniciado. 2021-TB_COB-40 (PM Reginópolis) não contratado. 2021-TB_COB-41 (SAAE Cafelândia) não contratado. 2021-TB_COB-42 (SAAE Itápolis) não iniciado. 2021-TB_COB-43 (SAAE Pirajuí) não contratado.
TB022021 | 2021 | 7.2 - Inundações | Não prioritário | Aprimorar sistemas de drenagem visando o controle de cheias em áreas urbanas | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços para mitigação de inundações e alagamentos | 40% | Município | Município | Municípios com criticidades apontados nos Planos Municipais de Drenagem; prioritariamente Lins e Urupês | 400000 | [6 empty] | 188864.43 | 2020-TB_COB-32 (PM Urupês).
TB092020 | 2021 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Desenv.Programa de Uso Racional da Água voltado às questões relativas a proteção dos rec. Hídricos | Realizar ao menos 4 programas municipais de Educação Ambiental | 35% | Município | Município | Municípios que atendam critérios estabelecidos no Roteiro para Elaboração de Programas de Educação Ambiental da CEA |  | 357435.42 |  |  |  | 357435.42 |  |  | Empreendimento do ano 2020 (Planeta Verde) cancelado. Empreendimento do ano 2020 (Borborema) cancelado.
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## PAPI_22_23 (Delib. 246)
ID Ação | Ano | SubPDC | Prioridade do SubPDC | Ação | Meta | % Execução da meta do biênio | Segmento do executor | Área de abrangência | Nome da área de abrangência | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - CFURH | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal | Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Outras | Especificar Fonte - "Outras" | Recurso financeiro estimado no ano (R$) | Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$) | Recurso financeiro executado no ano (R$) | Justificativa sobre execução física e financeira
TB012022 | 2022 | 1.1 - Legislação | PDC 1 e 2 | Criar Sistema Conjunto de Informações dos Recursos Hídricos no Baixo Tietê | Desenvolver e instalar 1 Sala de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI | 0% | Estado | UGRHi | Tietê Batalha | 300000 |  |  |  |  | 300000
TB012022 | 2023 | 1.1 - Legislação | PDC 1 e 2 | Criar Sistema Conjunto de Informações dos Recursos Hídricos no Baixo Tietê | Desenvolver e instalar 1 Sala de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI |  | Estado | UGRHi | Tietê Batalha
TB012023 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Identificar novos usos e usuários de recursos hídricos | Atualizar cadastro dos usos e usuários em 1 sub bacia hidrográfica crítica | 100% | Estado | Sub-bacia | Ribeirão dos Porcos | [6 empty] | 321947.54 |  | 2022-TB-452 (FUNDAG) não iniciado.
TB012023 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Identificar novos usos e usuários de recursos hídricos | Atualizar cadastro dos usos e usuários em 1 sub bacia hidrográfica crítica |  | Estado | Sub-bacia | Ribeirão dos Porcos | 350000 |  |  |  |  | 350000
TB012020 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Contratar elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental a partir do mapeamento de projetos de EA desenvolvidos e estabelecimento de cenários estratégicos para o planejamento de ações futuras | Elaborar 1 Plano Diretor de Educação Ambiental |  | Sociedade Civil | UGRHi | Tietê Batalha | [7 empty] | 143552.52 | 2020-TB-446 (SOS Rio Dourado) em fase de conclusão.
TB022020 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Contratar Planos de controle e redução de perdas abrangendo atualização cadastral da rede, diagnóstico, estudos de setorização, macromedição, pressões, perdas e priorização das ações propostas. | Elaborar ao menos 3 Planos de controle e redução de perdas para Sistemas Públicos de Abastecimento. | 50% | Município | Município | Dobrada, Jaci, Marapoama, Potirendaba e Sales | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 475156.26 | 85250.38 | 2021-TB_COB-34 (PM Sales) em execução. 2022-TB_COB-44 (PM Dobrada) não iniciado. 2022-TB_COB-45 (PM Marapoama) em execução. 2022-TB_COB-46 (PM Potirendaba) não iniciado.
TB022020 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Contratar Planos de controle e redução de perdas abrangendo atualização cadastral da rede, diagnóstico, estudos de setorização, macromedição, pressões, perdas e priorização das ações propostas. | Elaborar ao menos 3 Planos de controle e redução de perdas para Sistemas Públicos de Abastecimento. | 20% | Município | Município | Dobrada, Jaci, Marapoama, Potirendaba e Sales | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 176209.95 |  | 2023-TB-454 (PM Jaci) não iniciado.
TB032022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar Plano de Comunicação quando de operações emergenciais das barragens | Contratação de 01 estudo para orientar a elaboração de Plano de Comunicação | 0% | Sociedade Civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | 30000 |  |  |  |  | 30000
TB032022 | 2023 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Elaborar Plano de Comunicação quando de operações emergenciais das barragens | Contratação de 01 estudo para orientar a elaboração de Plano de Comunicação |  | Sociedade Civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê
TB042022 | 2022 | 1.2 - Planejamento | PDC 1 e 2 | Promover a compatibilidade entre os planos de cada UGRHI | Contratação de 01 estudo sobre compatibilização dos planos de bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio Tietê | 100% | Sociedade Civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 25000 | 25000 | Recurso tranferido para FABH-SMT.
TB012021 | 2022 | 2.1 - Plano | PDC 1 e 2 | Revisar o Plano de Bacia Hidrográfica composto por Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação e Programa de Investimento | Atualizar 1 Plano de bacia hidrográfica | 0% | Estado | UGRHi | Tietê Batalha
TB012021 | 2023 | 2.1 - Plano | PDC 1 e 2 | Revisar o Plano de Bacia Hidrográfica composto por Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação e Programa de Investimento | Atualizar 1 Plano de bacia hidrográfica |  | Estado | UGRHi | Tietê Batalha
TB032020 | 2022 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Contrata a regularização dos usos públicos de recursos hídricos contendo ao menos realização de diagnóstico do sistema, preparação documental e licenciamento | Executar o cadastramento e a regularização dos usos e obtenção das respectivas outorgas em ao menos 3 sistemas públicos de abastecimento | 50% | Município | Município | Bady Bassitt, Borborema, Elisiário, Itápolis, Marapoama e Taquaritinga. | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 369953.05 | 129361.37 | 2021-TB-448 (PM Marapoama). Hierarquizado com recursos da CFURH. Concluído. 2022-TB_COB-47 (SAAE Itápolis) não iniciado.
TB032020 | 2023 | 2.2 - Outorga | PDC 1 e 2 | Contrata a regularização dos usos públicos de recursos hídricos contendo ao menos realização de diagnóstico do sistema, preparação documental e licenciamento | Executar o cadastramento e a regularização dos usos e obtenção das respectivas outorgas em ao menos 3 sistemas públicos de abastecimento | 20% | Município | Município | Bady Bassitt, Borborema, Elisiário, Itápolis, Marapoama e Taquaritinga. | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 541247.58 |  | 2023-TB_COB-57 (PM Bady Bassitt) não iniciado.
TB042020 | 2022 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimorar o sistema de esgotamento doméstico urbano abrangendo interceptação, afastamento, tratamento e lançamento | Executar ao menos 2 projetos executivos e 2 obras em sistemas públicos de esgotamento sanitário | 50% | Município | Município | Localidades com índices de coleta e/ou tratamento insuficientes; prioritariamente para Cafelândia, Guarantã e Pirajuí | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 | 591412.85 | 1722124.83 | 2020-TB_COB-26 (PM Borborema) cancelado. 2020-TB_COB-33 (PM Sabino) em execução. 2021-TB-449 (PM Elisiário). Hierarquizado com recursos da CFURH, em execução. 2021-TB-450 (PM Urupês). Hierarquizado com recursos da CFURH, em execução. 2022-TB_COB-48 (PM Urupês) não iniciado.
TB042020 | 2023 | 3.1 - Efluentes | Prioritário | Aprimorar o sistema de esgotamento doméstico urbano abrangendo interceptação, afastamento, tratamento e lançamento | Executar ao menos 2 projetos executivos e 2 obras em sistemas públicos de esgotamento sanitário | 100% | Município | Município | Localidades com índices de coleta e/ou tratamento insuficientes; prioritariamente para Cafelândia, Guarantã e Pirajuí | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | 4179869.24 |  | 2023-TB_COB-58 (PM Borborema) não iniciado. 2023-TB_COB-59 (PM Elisiário) não iniciado. 2023-TB_COB-60 (PM Reginópolis) não iniciado. 2023-TB_COB-61 (PM Sales) não iniciado. 2023-TB_COB-62 (SAAE-Itápolis) não iniciado.
TB052020 | 2022 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Aprimorar a gestão dos resíduos sólidos com ações relacionadas à aterro sanitário, estação de transbordo e outras atividades de manejo | Executar ao menos 2 instalações e/ou ampliações de dispositivos para disposição final de resíduos sólidos domésticos e outras obras identificadas no Plano Municipal de resíduos sólidos | 50% | Município | Município | Municípios com criticidade de IQR indicados no Relatório de Situação; prioritariamente para Itápolis e Pirajuí |  | 400000 |  |  |  | 400000 | 762459.58 | 406961.7 | 2020-TB_COB-30 (PM Guarantã). Hierarquizado com recursos da cobrança, em execução. 2021-TB-451 (PM Uru) em execução. 2022-TB_COB-49 (PM Avaí). Hierarquizado com recursos da cobrança, não iniciado. 2022-TB_COB-50 (PM Presidente Alves). Hierarquizado com recursos da cobrança, não iniciado 2022-TB_COB-51 (PM Pongaí). Hierarquizado com recursos da cobrança, não iniciado.
TB052020 | 2023 | 3.3 - Resíduos | Prioritário | Aprimorar a gestão dos resíduos sólidos com ações relacionadas à aterro sanitário, estação de transbordo e outras atividades de manejo | Executar ao menos 2 instalações e/ou ampliações de dispositivos para disposição final de resíduos sólidos domésticos e outras obras identificadas no Plano Municipal de resíduos sólidos | 100% | Município | Município | Municípios com criticidade de IQR indicados no Relatório de Situação; prioritariamente para Itápolis e Pirajuí |  | 450000 |  |  |  | 450000 | 603997.2 |  | 2023-TB_COB-63 (PM Adolfo). Hierarquizado com recursos da cobrança, não iniciado. 2023-TB_COB-64 (PM Pirajuí). Hirarquizado com recursos da cobrança, não iniciado.
TB062020 | 2022 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Aprimorar o sistema de drenagem de águas pluviais | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços de microdrenagem urbana | 50% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Drenagem |  | 350000 |  |  |  | 350000 | 163527.77 | 764146.9 | 2020-TB-447 (PM Lins), concluído. 2021-TB_COB-35 (PM Bauru). Hierarquizado com recursos da cobrança, em execução. 2021-TB_COB-36 (PM Guaiçara). Hierarquizado com recursos da cobrança, em execução. 2022-TB-453 (PM Uru) não iniciado.
TB062020 | 2023 | 4.1 - Erosão | Prioritário | Aprimorar o sistema de drenagem de águas pluviais | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços de microdrenagem urbana | 100% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Drenagem |  | 400000 |  |  |  | 400000 | 759527.06 |  | 2023-TB_COB-65 (PM Irapuã). Hierarquizado com recursos da cobrança, não iniciado. 2023-TB-455 (PM Nova Aliança) não iniciado.
TB072020 | 2022 | 4.2 - Conservação | Prioritário | Reflorestar áreas com prioridade Alta-Alta e Alta-Média nas sub bacias municipais indicadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | Executar a restauração da cobertura florestal em ao menos 40 hectares em áreas priorit. indicadas no Plano Diretor de Recomp. Florestal | 50% | Sociedade Civil | Município | Municípios com áreas priorizadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | 399000 |  |  |  |  | 399000 |  |  | 2020-TB_COB-31 (Planeta Verde), em execução.
TB072020 | 2023 | 4.2 - Conservação | Prioritário | Reflorestar áreas com prioridade Alta-Alta e Alta-Média nas sub bacias municipais indicadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | Executar a restauração da cobertura florestal em ao menos 40 hectares em áreas priorit. indicadas no Plano Diretor de Recomp. Florestal |  | Sociedade Civil | Município | Municípios com áreas priorizadas no Plano Diretor de Recomposição Florestal | 300000 |  |  |  |  | 300000
TB082020 | 2022 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Aprimorar a rede de abastecimento de água abrangendo ações de macromedição, substituição de tubulação, redução perdas, equipamentos, etc. e/promover a sua setorização | Executar ao menos 4 obras ou serviços abrangendo a setorização de rede pública de abastecimento, visando a manutenção e/ou substituição de dispositivos para controle e redução de perdas dàgua | 50% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Controle de Perdas | 900000 |  |  |  |  | 900000 | 1596157.69 | 1041671.06 | 2021-TB_COB-37 (PM Guarantã) em execução. 2021-TB_COB-38 (PM Itajobi) em execução. 2021-TB_COB-39 (PM Mendonça). Concluído. 2021-TB_COB-40 (PM Reginópolis) em execução. 2021-TB_COB-41 (SAAE Cafelândia). Cancelado. 2021-TB_COB-42 (SAAE Itápolis) em execução. 2021-TB_COB-43 (SAAE Pirajuí). Cancelado. 2022-TB_COB-52 (PM Borborema) não iniciado. 2022-TB_COB-53 (PM Elisiário) não iniciado. 2022-TB_COB-54 (PM Guarantã) não iniciado. 2022-TB_COB-55 (PM Nova Aliança) não iniciado. 2022-TB_COB-56 (PM Sabino). Cancelado.
TB082020 | 2023 | 5.1 - Perdas | Prioritário | Aprimorar a rede de abastecimento de água abrangendo ações de macromedição, substituição de tubulação, redução perdas, equipamentos, etc. e/promover a sua setorização | Executar ao menos 4 obras ou serviços abrangendo a setorização de rede pública de abastecimento, visando a manutenção e/ou substituição de dispositivos para controle e redução de perdas dàgua | 90% | Município | Município | Municípios desde que possuam Plano de Controle de Perdas | 900000 |  |  |  |  | 900000 | 1016059 |  | 2023-TB_COB-66 (PM Guarantã) não iniciado. 2023-TB_COB-67 (PM Itajobi) cancelado. 2023-TB_COB-68 (PM Mendonça) não iniciado.
TB022021 | 2022 | 7.1 - Drenagem | Não prioritário | Aprimorar sistemas de drenagem visando o controle de cheias em áreas urbanas | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços para mitigação de inundações e alagamentos | 60% | Município | Município | Municípios com criticidades apontados nos Planos Municipais de Drenagem; prioritariamente Lins e Urupês | [7 empty] | 167208.88 | 2020-TB_COB-32 (PM Urupês). Concluído.
TB022021 | 2023 | 7.1 - Drenagem | Não prioritário | Aprimorar sistemas de drenagem visando o controle de cheias em áreas urbanas | Executar ao menos 2 obras e/ou serviços para mitigação de inundações e alagamentos | 100% | Município | Município | Municípios com criticidades apontados nos Planos Municipais de Drenagem; prioritariamente Lins e Urupês | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 896377.83 |  | 2023-TB_COB-69 (PM Novo Horizonte) não iniciado.
TB022022 | 2022 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Contratar empresa para realização de oficina com foco na formação continuada em rec. hídricos | Realizar ao menos 1 oficina de capacit. ref. aos Instrum. de Gestão da Política Est. de Rec. Hídricos | 100% | Sociedade Civil | UGRHi | Tietê Batalha |  | 150000 |  |  |  | 150000
TB022022 | 2023 | 8.1 - Capacitação | Não prioritário | Contratar empresa para realização de oficina com foco na formação continuada em rec. hídricos | Realizar ao menos 1 oficina de capacit. ref. aos Instrum. de Gestão da Política Est. de Rec. Hídricos |  | Sociedade Civil | UGRHi | Tietê Batalha
TB092020 | 2022 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Desenvolver Programa de Educação Ambiental visando a proteção dos recursos hídricos | Realizar ao menos 4 programas municipais de Educação Ambiental | 50% | Município | Município | Municípios que atendam critérios estabelecidos no Roteiro para Elaboração de Programas de Educação Ambiental da CEA |  | 241884.9 |  |  |  | 241884.9
TB092020 | 2023 | 8.2 - Educação | Não prioritário | Desenv.Programa de Uso Racional da Água voltado às questões relativas a proteção dos rec. Hídricos | Realizar ao menos 4 programas municipais de Educação Ambiental | 100% | Município | Município | Municípios que atendam critérios estabelecidos no Roteiro para Elaboração de Programas de Educação Ambiental da CEA |  | 327289.1 |  |  |  | 327289.1 | 523810.28 |  | 2023-TB_COB-70 (Planeta Verde). Hierarquizado com recurso da cobrança, não iniciado. 2023-TB_COB-71 (SOS Rio Dourado). Hierarquizado com recurso da cobrança, não iniciado.
TB052022 | 2022 | 8.3 - Comunicação | Não prioritário | Elaborar ações de comunicação social para a Bacia do Tietê | Elaboração de um plano e implementação de programa de comunicação social na Bacia do Tietê | 100% | Sociedade Civil | Bacia | Bacia Hidrográfica do rio Tietê | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | Recurso tranferido para Agência PCJ.
Note on A1: É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação: SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.

## Consolidaçao - 1
Delib. 190 |  | 2021 (R$ Estimado) |  |  |  | Delib. 246 | 2022 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2023 (R$ Estimado) |  |  |  |  | 2022 - 2023 (R$ Estimado)
SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | SubPDC | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | CFURH | Cobrança Estadual | Cobrança Federal | Outras | TOTAL | TOTAL
1.1 - SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 - Legislação | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
1.2 - Planejamento | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 1.2 - Planejamento | 0 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000
1.3 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 - Plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 - Monitoramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 - Outorga | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
1.5 - Disponibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 - Legislação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 - Enquadramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 - Monitoramento e SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 - Planos | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 2.6 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 - Outorga | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 2.7 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 - Cobrança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 - Efluentes | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000
2.4 - Efetivação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 - Poluição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 - Integração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 - Resíduos | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 850000
2.6 - CORHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 - Efluentes | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 4.1 - Erosão | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 750000
3.2 - Resíduos | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 4.2 - Conservação | 0 | 399000 | 0 | 0 | 399000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 699000
3.3 - Drenagem | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 4.3 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 - Erosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 - Perdas | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 1800000
3.5 - Intervenções | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 - Mananciais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Vegetação | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 6.1 - Captação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 - Perdas | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 6.2 - Regularização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 - Racionalização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 - Drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000
5.3 - Reuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 - Escassez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 - Usos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 - Capacitação | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
6.2 - Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 - Educação | 241884.9 | 0 | 0 | 0 | 241884.9 | 327289.1 | 0 | 0 | 0 | 327289.1 | 569174
6.3 - Aproveitamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 - Comunicação | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
7.1 - Criticidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 - Inundações | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | Delib. 246 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
7.3 - Estiagens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SubPDC | 1395000 | 7399000 | 1349174
8.1 - Capacitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.75% | 72.95% | 13.3%
8.2 - Educação | 357435.42 | 0 | 0 | 0 | 357435.42
8.3 - Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Delib. 190 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Não Prioritário
SubPDC | 650000 | 3200000 | 357435.42
| 15.45% | 76.06% | 8.495%

## Consolidaçao - 2
Para atualizar, vá em Dados --> Atualizar Tudo ou aperte
CTRL + Alt + F5
subPDC | R$ Estimado | R$ Estimado (mil) | R$ Estimado (Cob. Estadual) | R$ Estimado (Cob. Federal) | R$ Estimado (Outras)
1.1 - Legislação | 300000 | 300 | 300000
1.2 - Planejamento | 845000 | 845 | 845000
2.1 - Planos | 300000 | 300 | 300000
2.2 - Outorga | 600000 | 600 | 600000
3.1 - Efluentes | 4650000 | 4650 | 4650000
3.2 - Resíduos | 400000 | 400
3.3 - Drenagem | 350000 | 350
3.3 - Resíduos | 850000 | 850
4.1 - Erosão | 750000 | 750
4.2 - Conservação | 699000 | 699 | 699000
4.2 - Vegetação | 300000 | 300 | 300000
5.1 - Perdas | 2600000 | 2600 | 2600000
7.1 - Drenagem | 600000 | 600 | 600000
7.2 - Inundações |  |  | 400000
8.1 - Capacitação | 150000 | 150
8.2 - Educação | 926609.42 | 926.6094
8.3 - Comunicação | 30000 | 30 | 30000
Total Geral | 14350609.42 | 14350.6094 | 11324000
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Orientações
A primeira planilha (“aba”), “PAPI_21 (Delib. 190)”, deve apresentar as ações e o acompanhamentos para o ano de 2021 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 190.
A segunda planilha (“aba”), “PAPI_22_23 (Delib. 246)”, deve apresentar as ações indicadas para os anos de 2022 e 2023 de acordo com os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH nº 246.
As planilhas “Consolidaçao - 1” e “Consolidaçao -2” são destinadas à consolidação e consulta dos dados informados.
OBSERVAÇÃO: Caso a Ação seja executada em mais de um ano, a mesma deve ser repetida em outra linha, repetindo as informações básicas – SubPDC, Prioridade, Ação, Área de Abrangência – e alterando as informações que se distinguem dependendo do ano – Metas anuais, % Execução, Recursos Financeiros Planejados e Executados e Justificativas pertinentes.
Planilha PAPI_21 (Delib. 190) e Planilha PAPI_21 (Delib. 246)
Coluna A – ID - É um identificador/código da ação. Deve ser preenchido com um código único para cada ação. A mesma ação terá o mesmo código. Sugestão de codificação:
SIGLA CBH + Nº DA AÇÃO + ANO DO ÍNICIO DA AÇÃO
EX: BT012022: Ação nº1, do CBH Baixo Tietê (BT), a ser iniciada em 2022.
Coluna B – Ano: Deve ser preenchido com o ano de 2021 - planilha PAPI_21 (Delib. 190)- ou 2022 ou 2023 - PAPI_22_23 (Delib. 246).
Coluna C – SubPDC: Selecionar na lista suspensa o SubPDC para a ação indicada, conforme os PDCs/SubPDCs da Deliberação CRH 190/16 ou a Deliberação CRH 246/21.
Coluna D – Prioridade do SubPDC: Caso o SubPDC informado umas categorias em lista suspensa: “PDC 1 e 2”; “Prioritário”; “Não prioritário”, respeitando os limites estabelecidos na Deliberação 188/2016 (planilha PAPI_21 (Delib. 190) ou Deliberação 254/2021 (PAPI_22_23 (Delib. 246)).
Coluna E – Ação: Preencher com uma descrição clara e breve de qual ação ou ações serão realizadas para a execução da atividade planejada. A planilha deve ser preenchida informando as ações já indicadas, que tiverem execução física e/ou financeira no ano de 2021
Coluna F – Meta: Informar qual a meta que busca ser alcançada com a realização das Ações indicadas na Coluna E. As metas devem ser quantificáveis, seja em número de ações ou projetos, municípios atendidos, metragem da área, entre outros.
Coluna G – % Execução da meta no ano: Considerando a Meta descrita na Coluna F, deve ser informado o percentual de execução física. Por esse motivo, a Meta deve ser quantificável.
Coluna H – Segmento do executor: Escolher na lista suspensa qual o segmento do executor da ação: Estado, Município, Sociedade Civil ou Instituição Privada.
Coluna I – Área de abrangência: escolher na lista suspensa qual a área de abrangência da ação.
Coluna J – Nome da área de abrangência: Especificar o nome da área de abrangência conforme indicação da Coluna I.
Coluna K – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Estadual: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Estadual.
Coluna L – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – CFURH: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte CFURH.
Coluna M – Recurso financeiro estimado no ano (R$) - Cobrança Federal: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Cobrança Federal.
Coluna N – Recurso financeiro estimado no ano (R$) – Outras: Informar a quantia do recurso financeiro estimado/planejado para a execução da ação considerando a fonte Outras.
Coluna O - Especificar Fonte - "Outras": Especificar a origem da fonte “Outras”, por exemplo companhias de saneamento (p.ex SABESP, SAEE, SEMAE, etc), fontes privadas de investimento (p. ex FIESP) entre outras.
Coluna P – Recurso financeiro estimado no ano (R$): Campo preenchido automaticamente com a somatória dos valores indicados.
Coluna Q – Recurso financeiro disponibilizado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente disponibilizado/disponível, de acordo com Deliberação COFEHIDRO, valores sobressalentes de indicações anteriores, repasse da fonte “Outras”, etc.
Coluna R – Recurso financeiro executado no ano (R$): Informar o recurso financeiro efetivamente executado no ano informado, considerando as parcelas pagas pelo FEHIDRO e/ou valores executados da fonte “Outras”.
Coluna S – Justificativa sobre execução física e financeira: Informar com um breve relato as justificativas sobre a execução física e financeira das metas informadas, relatando questões quanto ao cumprimento acima ou abaixo do planejado.

## Operacional (hidden)
SubPDC - Delib.CRH N° 190 /2016 | SubPDC - Delib.CRH N° 246/2021 |  | Área de abrangência | Executor | Fonte
1.1 - SI | 1.1 - Legislação |  | APRM | Estado | CFURH
1.2 - Planejamento | 1.2 - Planejamento |  | Aquífero | Município | Cobrança Estadual
1.3 - Enquadramento | 2.1 - Plano |  | Área rural (via de circulação; rodovia; distrito; etc.) | Sociedade Civil | Outras
1.4 - Monitoramento | 2.2 - Outorga |  | Área urbana (bairro; via de circulação; distrito; praça; parque; etc.) | Iniciativa privada | Cobrança Federal
1.5 - Disponibilidade | 2.3 - Cobrança |  | Bacia
1.6 - Legislação | 2.4 - Enquadramento |  | Corpo hídrico
1.7 - Poluição | 2.5 - Monitoramento e SI |  | Município
2.1 - Planos | 2.6 - Integração |  | Região Hidrográfica
2.2 - Outorga | 2.7 - CORHI |  | Sub-bacia
2.3 - Cobrança | 3.1 - Efluentes |  | UGRHi
2.4 - Efetivação | 3.2 - Poluição
2.5 - Integração | 3.3 - Resíduos
2.6 - CORHI | 3.4 - Intervenções
3.1 - Efluentes | 4.1 - Erosão
3.2 - Resíduos | 4.2 - Conservação
3.3 - Drenagem | 4.3 - Mananciais
3.4 - Erosão | 5.1 - Perdas
3.5 - Intervenções | 5.2 - Racionalização
4.1 - Mananciais | 5.3 - Reuso
4.2 - Vegetação | 6.1 - Captação
5.1 - Perdas | 6.2 - Regularização
5.2 - Racionalização | 7.1 - Drenagem
5.3 - Reuso | 7.2 - Escassez
6.1 - Usos | 8.1 - Capacitação
6.2 - Segurança | 8.2 - Educação
6.3 - Aproveitamento | 8.3 - Comunicação
7.1 - Criticidades
7.2 - Inundações
7.3 - Estiagens
8.1 - Capacitação
8.2 - Educação
8.3 - Comunicação
Delib. CRH N° 246/2021 | [25 empty] | Delib. CRH N° 190/2016, revogada a partir de 31/12/21
1.1 - Legislação | 1.2 - Planejamento | 2.1 - Plano | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Enquadramento | 2.5 - Monitoramento e SI | 2.6 - Integração | 2.7 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Poluição | 3.3 - Resíduos | 3.4 - Intervenções | 4.1 - Erosão | 4.2 - Conservação | 4.3 - Mananciais | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Captação | 6.2 - Regularização | 7.1 - Drenagem | 7.2 - Escassez | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 1.1 - SI | 1.2 - Planejamento | 1.3 - Enquadramento | 1.4 - Monitoramento | 1.5 - Disponibilidade | 1.6 - Legislação | 1.7 - Poluição | 2.1 - Planos | 2.2 - Outorga | 2.3 - Cobrança | 2.4 - Efetivação | 2.5 - Integração | 2.6 - CORHI | 3.1 - Efluentes | 3.2 - Resíduos | 3.3 - Drenagem | 3.4 - Erosão | 3.5 - Intervenções | 4.1 - Mananciais | 4.2 - Vegetação | 5.1 - Perdas | 5.2 - Racionalização | 5.3 - Reuso | 6.1 - Usos | 6.2 - Segurança | 6.3 - Aproveitamento | 7.1 - Criticidades | 7.2 - Inundações | 7.3 - Estiagens | 8.1 - Capacitação | 8.2 - Educação | 8.3 - Comunicação | 2020 | 2021
PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | PDC 1 e 2 | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | Prioritário | 1.1 | 1.1
[9 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | [13 empty] | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | Não prioritário | 1.2 | 1.2
[58 empty] | 1.3 | 1.3
[58 empty] | 1.4 | 1.4
[58 empty] | 1.5 | 1.5
[58 empty] | 1.6 | 1.6
[58 empty] | 1.7 | 1.7
[58 empty] | 2.1 | 2.1
[58 empty] | 2.2 | 2.2
[58 empty] | 2.3 | 2.3
[58 empty] | 2.4 | 2.4
[58 empty] | 2.5 | 2.5
[58 empty] | 2.6 | 2.6
[58 empty] | 3.1 | 3.1
[58 empty] | 3.2 | 3.2
[58 empty] | 3.3 | 3.3
[58 empty] | 3.4 | 3.4
[58 empty] | 3.5 | 3.5
[58 empty] | 4.1 | 4.1
[58 empty] | 4.2 | 4.2
[58 empty] | 5.1 | 5.1
[58 empty] | 5.2 | 5.2
[58 empty] | 5.3 | 5.3
[58 empty] | 6.1 | 6.1
[58 empty] | 6.2 | 6.2
[58 empty] | 6.3 | 6.3
[58 empty] | 7.1 | 7.1
[58 empty] | 7.2 | 7.2
[58 empty] | 7.3 | 7.3
[58 empty] | 8.1 | 8.1
[58 empty] | 8.2 | 8.2
[58 empty] | 8.3 | 8.3

## Explicativo (hidden)
Explicativo | Função
sheet PAPI_20_21
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet PAPI_22_23
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna B | subPDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Coluna E | formatação condicional para % = % tem que coincidir com o informado pelo CBH na Coluna O (Execução)
Coluna F | categorias de Executores de Empreendimentos Fehidro = lista suspensa (Operacional)
Coluna G | Área de abrangencia = delimitações possível em mapeamento = lista suspensa (Operacional)
Coluna H | Nome da área de abrangencia conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar (preenchimento livre)
Coluna I | R$ total que consta no PAPI vigente aprovado pelo CBH no RS
Coluna J | R$ total disponibilizado para investimento conforme Deliberação do COFEHIDRO
Coluna K | R$ total efetivamente pago/repassado neste exercício (Coluna L) ao Executor da Ação = tem que coincidir com informações do SINFehidro Quando R$ de K é maior que R$ de I, valor é destacado em vermelho = CBH tem que explicar a extrapolação dos recursos
Coluna L | ano/exercício ao qual se referem os dados informados
Coluna M | categorias de Fontes de recursos para os Executores da Ação = lista suspensa (Operacional)
Coluna N | Nome da Fonte de recursos conforme consta no Empreendimento Fehidro ou TR ou similar = tem que coincidir com informações do SinFEHIDRO
Coluna O | Informações relevantes sobre a execução Física e Financeira da Ação = tem que coincidir com a execução do Empreendimento e informações do SinFEHIDRO
sheet Consolidação | DEVE SER BLOQUEADA PARA ALTERAÇÕES
Coluna A | PDCs da Delib. CRH 190/2016 = lista suspensa (Operacional)
Colunas B C D | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2020 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas E F G | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2021 (sheet PAPI_20_21; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Coluna H | PDCs da Delib. CRH 246/2021 = lista suspensa (Operacional)
Colunas H I J | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2022 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)
Colunas K L M | Cálculos com os valores de Recurso financeiro Executado 2023 (sheet PAPI_22_23; Coluna K) para cada fonte FEHIDRO e para outras (soma da demais fontes)

## de-para 246 190 (hidden)
246 | 190 | Coluna1 | 246 | 190 | Coluna1 | Coluna12 | 190 | 246 | 190 | 246
1.1 | 1.6 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5
1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4
2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  |  | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 2.5
2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 6.1 | 1.5 | 1.2
2.4 | 1.3 |  | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1
2.4 | 2.4 |  | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 7.1 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | 1.2
2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.5 |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
2.6 | 2.5 |  | 2.7 | 2.6 |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
2.7 | 2.6 |  | 3.1 | 3.1 |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
3.1 | 3.1 |  | 3.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
3.2 | 1.7 |  | 3.3 | 3.2 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6
3.3 | 3.2 |  | 3.4 | 3.5 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7
3.4 | 3.5 |  | 4.1 | 3.4 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
4.1 | 3.4 |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3
4.2 | 4.2 |  | 4.3 | 4.1 |  |  | 3.3 | 7.1 | 3.4 | 4.1
4.3 | 4.1 |  | 5.1 | 5.1 |  |  | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4
5.1 | 5.1 |  | 5.2 | 5.2 |  |  | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3
5.2 | 5.2 |  | 5.3 | 5.3 |  |  | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2
5.3 | 5.3 |  | 6.1 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1
6.1 | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2
6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.2 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3
7.1 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2
7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 2.5
8.1 | 8.1 |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 6.2 | 6.1 | 7.2 | 7.1
8.2 | 8.2 |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2
8.3 | 8.3 | [5 empty] | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.3
[7 empty] | 8.1 | 8.1
[7 empty] | 8.2 | 8.2
[7 empty] | 8.3 | 8.3